## Zeitliste
Zeiterfassung
Datum | Ausführende/r | Tätigkeit | Dauer (h) | Anmerkung
2013-09-26 | Benjamin Thorstensen | Preparation | 1 | Entwicklungsumgebung einrichten
2013-09-26 | Daniel Hörmann | Preparation | 1 | Entwicklungsumgebung einrichten
2013-09-27 | Daniel Hörmann | Recherche | 3 | Verschiedene Skripten und Internettutorials zum Thema "Client - Server" durchgelesen
2013-09-27 | Benjamin Thorstensen | Recherche | 2 | Verschiedene Skripten und Internettutorials zum Thema "Client - Server" durchgelesen
2013-09-27 | Daniel Hörmann | Development | 2 | Erste Versuche mit Client - Server - Programmierung
2013-10-01 | Daniel Hörmann | Development | 2 | Thread eingearbeitet
2013-10-05 | Daniel Hörmann | Development | 2 | Plugin Temperatur
2013-10-06 | Daniel Hörmann | Development |  | Interfaces verstehen und erstellen
2013-11-22 | Daniel Hörmann | Development | 5 | Plugin Navi
2013-11-23 | Daniel Hörmann | Development | 6 | Plugin Static - Probleme bei der Bildübertragung - Flush
2013-11-24 | Daniel Hörmann | Development | 5 | Plugin Static, Plugin Navi
2013-11-25 | Daniel Hörmann | Development | 3 | Plugin Navi - Multiuserfähigkeit

## Zeitliste Pivot
Wichtig! Evtl muss der Datenbereich angepasst werden
SUM of Dauer (h) | Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen | Benjamin Thorstensen | Daniel Hörmann | Gesamtergebnis
Development |  | 6 | 6
Preparation | 1 | 1 | 2
Recherche | 2 | 3 | 5
Gesamtergebnis | 3 | 10 | 13